# III. Akcióterv

Elkötelezettségünket fejezzük ki jelen akcióterv megvalósítására, melyben a TÁMOP-3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázatba való bekapcsolódást vállaljuk.

| Helyzetelemzés megállapítására való hivatkozás | Cél | Intézkedés | felelős | Az intézkedés megvalósítá-sának határideje | Az intézkedés hatását mérő indikátor rövidtávon | Az intézkedés hatását mérő indikátor középtávon | Az intézkedés hatását mérő indikátor hosszútávon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Egységes, mindenki által ismert, megbíz-ható adatszolgáltatási és monitoring rend-szer felállítása a HHH-s gyermekek nyilvántartására | A HHH-s gyermekek naprakész nyilvántartása. A nyilvántartás alapján intézke-dések | Egy éven belül a HHH-s gyermekek teljes körű felmérése érdekében a védőnői-,gyermekjóléti szolgálat, osztály-főnökök, óvónők, gyer-mekvédelmi felelősök, hatékonyabb együttműködése. Első lépésben a szakmai vezetők kidolgozzák a szükséges lépéseket, visszacsatolás módját. | Polgármes-ter Jegyző Intézmény vezetők | 2012. dec. 15-ig és folyamatos | A HHH-s gyermekek számának pontosabb meghatározása. | A nyilvántartás folyamatos karbantartása | A külön támogatások igényelhetősége Integrációs gyakorlat átalakítása, amennyiben a HHH-s gyermekek száma eléri a 15%-ot |
| A kerületben élő, 3 éven aluli gyermeket nevelő családok vizsgálata és a HHH státuszú családok azonosításán alapuló közszolgáltatási komplex program tervezése az óvodáztatást akadályozó tényezők elhárítására | A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi bekapcsolása az óvoda fejlesztő programjaiba. | 2008. márciusában óvodafejlesztési programot fogadott el a képviselő-testület. Évente felülvizsgáljuk a várható gyermek létszámot és férőhelyek számát. A szülőkkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és egyeztetés a gyermek érdekében. A gyermekek elhelyezése az óvodákban. | Polgármes-ter | 2012. december 31. | Egy éven belül 20%-kal emelkedik a HHH-s gyermekek óvodai ellátása. Szülői nyílt napok (évente 2) szerve-zése az érintett szakemberek rész-vételével. Minden érintett család meglátoga-tása. | Három éven belül 60%-kal emelkedik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátása. | Hat éven belül 90%-kal emelkedik a HHH-s gyermekek óvodai ellátása, a beíratott gyermekek megtartása. |
| A HH/HHH gyermekek helyzetére érzékeny pedagógiai gyakorlat folytatása az óvoda – iskola átmenet biztosítására | A HHH-s gyermekek iskolai belépésének zökkenőmentessé tétele. Intézmények közötti HHH koncentráció megelőzése | Óvoda-iskola átmenet segítése óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport átszervezését, Az elért eredmények alapján kidolgozott szakmai program működtetése. HHH gyermekek intézményi koncentrá-ciójának csökkentése. | Polgármes-ter HSZI- iroda-vezető | 2012. december 31. és folyamatos | Munkacsoport működése, szakmai program továbbfejlesztése, eredményeinek mérése. A nyilvántartott HHH-s óvodából iskolába kerülő gyermekek teljes körben programba történő bevonása. | A HHH-s gyermekek közül nívós csoportokba kerülők száma 15 %-kal emelkedik | A HHH-s gyermekek közül nívós csoportokba kerülők száma 30 %-kal emelkedik |
| XVIII. kerületi esélyteremtő program kimunkálása valamennyi közoktatási szolgáltatásban érintett szereplő, valamint külső szakértők bevonásával. | Korszerű és működőképes Integrációs oktatás szervezés – koordináció | Valamennyi intézmény-re kiterjedő integrációs felkészítő átvilágítás, amennyiben a HHH gyermekek száma eléri-e a 15%-ot. XVIII. kerületi esélyteremtő program létrehozása | Polgármes-ter Intézményvezetők | 2012. december 31. | Áttekinthető intézményi integrációs felkészítő képzési struktúra | Integrációs-felkészítő képzésbe bevont gyermekek létszáma az intézményekben kiegyenlítetté válik | A külön támogatások igényelhetősége Integrációs gyakorlat átalakítása |
| A SOFI - EGYMI kerületi funkciójának folyamatos fejlesztése, | A SOFI egységes gyógypedagógiai és módszertani intézménnyé (EGYMI) válásával kerületi szinten segíti az SNI-s gyermekek beilleszkedését. | A SOFI –EGYMI együttműködése, az óvodákkal, iskolákkal, utazó gyógypedagógiai hálózat továbbfejlesztése. Az SNI-s gyermekek fejlesztésében érdekelt szülőcsoportok megke-resése, tájékoztatása Integrált nevelés folyik négy óvodában és két iskolában. | Polgármes-ter SOFI igazgatója intézményvezetők | folyamatos | Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény működtetése | Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény működése, az integráló intézmények vezetőivel együttműködés. | Az SNI gyermekek sikeresen vesznek részt az EGYMI programjában |
| Kiemelten megvizsgálandó a HH/HHH gyermekek nívó csoportos, tagozatos ellátásba való bekerülésének lehetősége, s a kiegészítő szolgáltatás szükségessége esetén ennek biztosítása | A HH/HHH gyermekek bevonása az iskolai szolgálta-tások széles spektrumába. | Iskolai szolgáltatások gyermekek általi elérhetőségének/elérésének átvilágítása. Egy éven belül fel kell mérni a HH/HHH-s gyerme-kek arányát a tanórán-, iskolán kívüli programok tekinteté-ben. A tevékenység szervezése során az előnyben részesítés rendszerének felülvizs-gálata a HHH-s gyer-mekekre vonatkoztatva. | Polgármes-ter | 2012. december | Egy éven belül a HH/HHH-s gyermekek száma 60 %-kal nő a tanórán kívüli foglalkozásokon. | Három éven belül a HH/HHH-s gyermekek száma 80 %-kal nő a tanórán kívüli foglalkozásokon. | Hat éven belül a HHH-s gyermekek iskolai szolgáltatáshoz való hozzáférése a 90 %-kal nő |
| Nincsenek megfelelő intézményi adatok a HHH gyerekekre vonatkozóan. | Adatnyilvántartás naprakész legyen A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi bekapcsolása fejlesztő programokba. | Minden intézmény alakítsa ki a HHH gyerekekre vonatkozó adatnyilvántartás rendszerét a státu-szokra és az eredmé-nyességükre vonatko-zóan is. (továbbtanulás, kompetencia eredmé-nyek, tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, hiányzás stb.) | Polgármes-ter Intézményvezetők | 2012. december 31. | Egy éven belül felmérik a HH/HHH-s gyermekek arányát a tanórán, iskolán kívüli programok tekintetében. A HHH gyermekek 60%-a, részt vesz a foglalkozásokon. | Három éven belül a HHH gyermekek 80%-a, részt vesz a foglalkozásokon. | Hat éven belül a HHH gyermekek 90%-a részt vesz a tanórán kívüli foglalkozásokon. |
| Nem áll rendelkezésre pontos adat az infrastrukturális feltétel kiegyenlítettségére vonatkozóan, szükséges az intézmények ilyen irányú átvilágítása. | Az intézményekben a személyi, tárgyi feltételek biztosítása. | Felújítási programnak megfelelő fedezet biztosítása | Polgármes-ter Intézményvezetők | 2012. augusztus 31. | Éves felülvizsgálat | Pályazati lehető-ség felkutatása, pályázat benyújtás | Nincs jelentős el-térés az intézmé-nyek között |
| Jelenleg nem áll rendelkezésre az intézményekre lebontva az az információ, hogy milyen képzéseken vettek részt a pedagógusok. Ennek pótlását haladéktalanul meg kell tenni annak érdekében, hogy az intézmények által vezetett képzési terveket felülvizsgálni lehessen. | Valamennyi intézményben a szükségletnek megfelelően történjen meg a pedagógusok továbbképzése. | Intézményi képzési tervek felülvizsgálata a pedagógus Nő a pedagógusok részvétele az esélyegyenlőségi területeket erősítő képzéseken. | Polgármes-ter Intézményvezetők | 2012. június 15. | Egy éven belül megtörténik a képzési tervek felülvizsgálata, a képzések megszervezése. | 2012. június 15-ig 20%-kalnövekszik a képzésen résztvevő pedagógusok száma. | Hat éven belül 50%-kalnövekszik a releváns képzésen résztvevő pedagógusok száma a 2009. június 15-i állapothoz képest. |