BESZÁMOLÓ

a  TÁMOP – 5.2.5-08/1/2008-0057 számú, „Tiéd a világ – ragadd meg!” nevű önkormányzati közbiztonsági pályázatról

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A cél egyrészt a Budapest XVIII. kerületében élő, hátrányos helyzetű 14-18 éves gyermekeknek szervezett programokon keresztül a közbiztonság javítása volt oly módon, hogy megakadályozzuk az utcán csellengő gyerekek bajba kerülését és színes, vidám, értelmes programokon keresztül felhívjuk a figyelmüket az értelmes időtöltésekre. Cél volt másrészt a gyermekek és a családok kiemelése a szürke hétköznapokból egyéni és családi programok segítségével, mivel sajnos manapság egyre több családban okoz gondot a mindennapi megélhetés így szabadidős programokra már nem futja. Ehhez, mint már említettük, a közbiztonsági tematika adott keretet.

A részünkre megítélt 14.002.376.- Ft-ból 11.067.789.- Ft-ot használtunk fel.

Vállaltuk, hogy 70 gyermeket és 30 családot legalább 95%-os részvételi aránnyal végigviszünk a programokon, a gyermekek pedig 95%-os részvétellel benn maradnak az oktatási rendszerben a megvalósítás egy éve alatt.

A vállaláshoz képest ténylegesen 91 gyermek vett részt a programokban (a nagy érdeklődésre tekintettel senkit sem küldtünk el), teljesült 30 család részvétele, a programokon való részvétel a vállaláshoz képest azonban csak 53%-osra sikerült, mivel a programok végére a gyerekek kitartása elfáradt. Az oktatásban részt vevők és benn maradók aránya viszont 100%-os volt a program lebonyolítása alatt.

A programokról röviden: 2010 nyarán három nyári tábor megszervezésére került sor (2010. július 16-23. Gyenesdiás roma népismereti tábor, 2010. július 21-23. Pilis családi tábor, 2010. augusztus 14-20. Bogács környezetvédelmi tábor).

Készségfejlesztő, életúttervező és értékfeltáró csoportfoglalkozásokra került sor 2010. szeptember – 2011. június között Csörsz Péter és Renkecz Kálmán vezetésével két kerületi általános iskola diákjai bevonásával.

Kézműves hagyományőrző és művészeti csoportfoglalkozásokra került sor 2010. március – 2011. június között Árvay Zoltán vezetésével (XVIII. kerületi Alkotóház) valamint a Szeretve Tanulni Közhasznú Oktatási Egyesület részéről Lőke Maya valamint Budavári Klára vezetésével.

Kortárssegítő, közösségépítő csoportfoglalkozásokra került sor 2010. szeptember – 2011. január Pápai Hajnalka vezetésével, itt többek között fókuszban a kábítószerhasználat és –megelőzés volt.

Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató sportprogramokra került sor 2010. február – 2011. november között a Bókay-kertben Stiglincz Viktor és Somfai Tamás vezetésével.

A Csontváry Általános Iskolában 2011. január – március között Máté Lajosné és Kovács Krisztina vezetésével közösségépítő csoportos sportfoglalkozásokra került sor.

A családok részére szülői pszichológiai tréninget tartott Tábit Sarolta és Zaláné Csatári Ildikó pszichológus szakember 2011. március – 2011. június között.

Családon belüli kapcsolatokat támogató kirándulásokra került sor 2011. február – április között a következő időpontokban és helyszíneken: február 26. Magyar Természettudományi Múzeum, március 12. Budai Vár, április 2. Magyar Vasúttörténeti Park, április 16. Gödöllő-Veresegyház, április 30. Mátra – kirándulás.

A szakmai munkát Madarassy Judit és Kovács Krisztina szakmai felelősök fogták össze, a pénzügyi felelős Csizmadiáné Bozsó Anna, a projektfelelős Kajó Cecília volt.